## 封面
中宏立达技术研究院
2022年度工作周报
|  | 年度 | 2022
|  | 部门 | 平台生态中心
|  | 姓名 | 连雪如
|  | 职务 | web前端
—— 自主创新引领·融合开创未来 ——
让安全网信服务便利社会！

## 填写说明
工作周报填写说明
1、请周报填写人在周报封面填写年度、部门、姓名及职务。
2、周报只需填写周次即可自动计算本周的起止日期，通过复制周报页签进行周表新增。
3、周报按周填写，先制定计划，在具体落实时间里（周一至周日）填写完成情况，完成情况应写明开展的相关工作内容，不体现百分比，“完成度”才体现本项工作安排的百分比，对于未完成部分，应填写下一步计划。
4、当周计划有变化时，应及时新增的工作安排，填写完成情况，体现于周报当中。
5、管理者及团队带头人除了填写个人周报外，应填写当周分管团队的督办事项工作。
6、周报中的工作分类可结合本部门的工作内容及实际情况进行字典维护。
7、周报主要针对工作日情况进行填写，针对非工作日有相关工作安排时，可在周报中体现。
8、周报通常周五下班前提交，最迟周六提交，周日有工作任务时，周日提交。
| 个人工作分类 | 团队工作分类
| 产品设计 | 产品研制
| 编码开发 | 产品设计
| 项目支持 | 产品测试
| 文档编制 | 技术预研
| 部门例会 | 项目支持
| 工作研讨 | 知识沉淀
| 制度规范 | 技术分享
| 客户拜访 | 团队活动
| 人员招聘 | 外协工作
| 外协工作 | 其他
其他

## 41周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第41周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 41 | 开始日期 | 2022-10-08 | 结束日期 | 2022-10-14
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 统一身份认证中心 | 编码开发 | 1.登录页开发（账号、短信、扫码、人脸登录方式） 2.登录成功展示密码使用天数、提醒修改密码 3.密码修改界面 | 1.扫码登录开发、功能验证 2.人脸登录开发、接口联调 （8h） | 1.登录页部署，线上测试所有登录方式 （6.5h） | 1.密码修改页面开发 2.登录成功展示密码使用天数、提醒修改密码 （7h） |  |  | 1.登录页整体界面布局（5h） | 1.账号登录开发（图像验证码）、功能验证 2.短信登录开发、功能验证 （8h）
2 | 软件证书授权移动端 | 编码开发 | 1.授权变更修改成预计失效日期，对接接口 2.申请详情增加授权变更展示 3.按项目申请展示方式调整 |  |  |  |  | 1.授权变更修改成预计失效日期，对接接口 2.申请详情增加授权变更展示 3.按项目申请展示方式调整 (8h)
| 云应用平台 | 工作研讨 | 1.云应用后台管理原型梳理 |  | 1.跟清华梳理云应用后台管理原型（1.5h）
3 |  | 编码开发 | 1.云应用客户端需求、优化调整 2.electron打包过程遇到的问题梳理文档 |  |  |  | 1.登录方式、系统标题改成可配置 2.登录接口错误提示位置修改 3.应用一键生成快捷方式成功提醒改成消息提醒框、且只提醒一次 4.系统托盘图标、应用图标更换 （8h） |  | 1.electron打包过程遇到的问题梳理文档(3h)
4 | 其他 | 工作研讨 |  |  |  | 3.跟芳琴沟通前端技术分享内容、培训时间（1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 42周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第42周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 42 | 开始日期 | 2022-10-17 | 结束日期 | 2022-10-21
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 云应用平台 | 编码开发 | 1.云应用客户端优化调整 | 1.消息通知改用自定义窗口展示，不用系统原生的方法 2设备配置界面字段展示控制（区分win、linux系统） 3.去除后台的服务器配置，改成头部增加按钮，用弹窗展示 （8h） | 1.解决客户端退出后，后台进程残留 2.优化background.js进行代码抽离，目录结构调整 （3h） |  | 1.配合修改windows下的启动java服务命令 2.打包，整理win x86、x64安装包 （3h） | 1.系统整体框架搭建 2.封装时间轴组件(完成50%) （7h）
|  | 编码开发 | 1.云应用后台管理系统开发 |  |  |  | 1.登录页开发 2.系统整体框架搭建（完成60%） (5h)
|  | 工作研讨 | 1.云应用后台管理系统原型对接 |  |  | 1.云应用后台管理系统原型讨论，梳理原型上疑惑 （2h）
2 | 其他 | 编码开发 | 1.electron开发脚手架修改 |  | 1.electron脚手架整理，去除云应用相关内容，规范目录结构（完成50%） （5h） | 1.electron脚手架整理完成 2.编写脚手架目录结构、使用文档 (6h)
|  | 部门例会 | 1.部门例会 |  |  |  |  | 部门例会（1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 43周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第43周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 43 | 开始日期 | 2022-10-24 | 结束日期 | 2022-10-28
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 云应用平台 | 编码开发 | 1.云应用后台管理系统开发 | 1.封装时间轴组件完成 2.概览状态页面布局完成50% （8h） | 1.概览状态页面布局完成80% (6h) | 1.概览状态前端布局完成 2.应用管理完成20% （7h） | 1.对接概览状态模块2个接口 2.应用管理-用户图谱绘制 （8h） | 1.应用管理-主机图谱绘制、主机列表 2.对接概览状态5个模块接口 （8h）
| 其他 | 文档编制 | 1.前端培训文档编写 2.前端技术分享 |  | 1.前端培训文档编写（2h） | 1.前端技术分享(1h)
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 44周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第44周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 44 | 开始日期 | 2022-10-31 | 结束日期 | 2022-11-04
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 云应用平台 | 编码开发 | 1.云应用后台管理系统开发 | 1.角色管理完成 2.菜单管理完成 （8h） | 1.用户管理开发 2.用户角色关联配置 (6.5h) | 1.居家办公，开发环境搭建 2.应用管理模块对接接口 3.根据角色控制菜单、路由展示 (7h) | 1.应用域管理模块开发 2.日志管理开发 （8h） | 1.节点模板管理 2.第三方接入 3.软件管理（完成30%） （8h）
| 其他 | 工作研讨 | 1.能力展示中心后台系统需求对接、工作量评估 |  | 1.需求对接、工作量评估 (1.5h) | 1.产品经理开会，讲解需求 （1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 45周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第45周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 45 | 开始日期 | 2022-11-07 | 结束日期 | 2022-11-11
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 云应用平台 | 编码开发 | 1.云应用后台管理系统开发 | 1.软件管理完成 2.网络管理完成50% （8h） | 1.网络管理 2.主机管理 3.主机管理详情页（包含基本信息、用户列表、软件列表、日志） （8h） | 1.应用域主机管理、用户管理 2.DHCP服务配置 3.DNS服务配置 （8h） | 1.个人应用库 2.Prometheus服务配置 3.NTP服务配置 4.Transfer服务配置 （8h） | 1.个人文件库 2.存储管理 3.开发404页面 （8h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 46周
中宏立达技术研究院2022年度工作计划——第46周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 46 | 开始日期 | 2022-11-14 | 结束日期 | 2022-11-18
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
| 云应用平台 | 编码开发 | 1.云应用后台管理系统开发 | 1.自测问题修改 （2h） |  | 1.云应用后台表单参数调整 （ 1h）
| 能力展示中心 管理后台 | 编码开发 | 1.云应用管理后台前端开发 | 1.后台系统框架搭建完成 2.主题管理开发（前端布局完成） （6h） | 1.区域管理开发（前端布局完成） 2.视频管理开发（前端布局完成） （8h） | 1.业务管理迎宾区（前端布局完成70%） （7h） | 1.迎宾区前端布局完成 2.专题区前端布局： ①实现专题增删改 ②专题信息维护 ③专题子系统增删改功能 （8h） | 专题区子系统详情页，包含以下功能： 1.分类信息编辑 2.系统介绍增删改功能 3.业务场景增删改功能 4.专题视频增删改功能 5.系统演示脚本增删改功能 （8h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 47周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第47周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 47 | 开始日期 | 2022-11-21 | 结束日期 | 2022-11-25
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 管理后台 | 编码开发 | 1.管理后台前端开发 | 1.完成对接设备管理模块接口 2.完成对接主题管理模块接口 3.完成对接视频管理模块接口 4.完成对接资源管理模块接口 （8h） | 1.完成对接区域管理模块接口 2.完成对接迎宾区、汇报区接口 3.完成对接平台区接口 4.对接专题区接口完成50% （8h） | 1.完成专题区模块对接接口 2.完成系统介绍模块对接接口 3.完成业务场景模块对接接口 4.完成专题视频模块对接接口 5.完成系统演示模块对接接口 (8h) | 1系统演示传参修改 (1h)
2 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.大屏对接平板事件，展示主题、视频、系统概述、专题区主屏内容 |  |  |  | 1.完成大屏对接websocket事件，实现主题展示（支持加载vue、原生开发的主题文件） 2.完成大屏对接websocket事件，实现视频播放、暂停 3.集成到qt客户端测试 （7h） | 1.完成大屏对接websocket实现系统概述展示 2.完成websocket建立后和后端建立心跳保活机制（测试发现放置一段时间后会自动连接中断） （7h）
3 | 工作研讨 | 工作研讨 | 1.汇报能力展示中心系统开发进度 2.梳理能力展示中心大屏和平板交互效果 |  |  |  |  | 1.汇报能力展示中心系统开发进度 2.梳理能力展示中心大屏和平板交互效果 （1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 48周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第48周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 48 | 开始日期 | 2022-11-28 | 结束日期 | 2022-12-02
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
2 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.大屏对接qt接口 2.接收平板指令和客户端整体联调 3.开发专题主屏首页 4.开发专题主屏专题概述 5.开发专题主屏业务介绍 6.开发专题主屏场景展示 7.开发专题主屏相关视频 | 1.专题主屏首页轮播图封装（完成） 2.对接qt接口实现设备主题、视频、系统概述等数据下载及展示（完成） （7h） | 1.专题主屏首页开发（完成） 2.接收websocket指令跳转主屏，默认选中某专题（完成） （8h） | 1.开发专题主屏专题概述（完成） 2.开发专题主屏业务介绍（完成） （8h） | 1.开发大屏场景展示模块（完成） 2.开发大屏视频模块（完成） 3.编写客户端使用、测试流程文档（完成） （8h） | 1.接收websocket指令跳转主屏详情页（完成） 2.对接详情页接口（完成） 3.大屏整体功能自测及问题修改（完成） （7.5h）
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.细节调整 | 1.设备管理增加IP和Mac地址格式校验 2.区域管理增加更新资源 （1h） |  |  |  | 1.编写主题模板html文件，并将数据维护到后台系统中 （0.5h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 49周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第49周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 49 | 开始日期 | 2022-12-05 | 结束日期 | 2022-12-09
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.细节问题调整优化 2.对接qt新增接口 | 1.封装视频播放器（原型和原生video工具栏不一致需二次封装） 2.专题区主屏视频下载目录调整 3.业务介绍增加弹窗展示单个业务的详情 （8h） | 1.对接客户端切换工作区、上下左右按钮接口 2.优化大屏websocket，独立封装到js中 3.专题主屏轮播图优化 (4h) |  |  | 1.安装银河麒麟虚拟机 2.对接qt打开ppt、切换ppt指定页码（功能未测试，虚拟机安装有问题，无法启动客户端） （5h）
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.首页开发 2.账户管理模块开发 3.日志管理模块开发 |  | 1.迎宾区、汇报区主题、视频调整（去除设备关联，只跟区域关联） （4h） | 1.首页模块布局完成(未对接接口) 2.日志模块布局完成(未对接接口) （8h） | 1.汇报区增加上传ppt、pdf、word文件界面（未对接接口） 2.编辑ppt每页备注（未对接接口） 3.登录页布局完成 （7.5h） | 1.汇报区上传ppt、pdf、word文件对接接口 2.编辑ppt每页备注对接接口 (3h)
3 | 云应用后台管理系统 | 编码开发 | 1.登录页按UI新提供的样式调整 |  |  |  | 1.云应用后台登录页样式调整 (0.5h)
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 50周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第50周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 50 | 开始日期 | 2022-12-12 | 结束日期 | 2022-12-16
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.客户端ppt演示 2.对接大屏系统演示 3.需求修改 4.自测问题修改 | 1.测试大屏ppt演示功能 2.主屏介绍文字展示可配置 （4h） | 1.主题欢迎词增加样式可配置 2.大屏需求、bug修改 (6h) | 1.大屏需求、bug修改（4点） 2.整理win、linux客户端更新包 (2h) | 1.大屏需求、bug修改 (1h) | 1.系统演示可展示图片、视频 2.去除视频全屏 (1h)
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.后台平台区、专题区系统介绍增加大屏配置项 2.新增需求修改 3.开发安装包管理模块 4.开发客户端下载模块 5.登录页对接接口 | 1.平台区系统介绍、业务介绍增加大屏配置项、解说词 2.接口、视频图片资源路径统一增加前缀 （4h） | 1.系统头部、菜单样式按UI新提供的原型调整 2.区域管理增加排序 (2h) | 1.平台区、专题区屏幕及工作区增加排序 （6h） | 1.开发客户端下载模块 2.登录页对接接口、样式调整 （7h） | 1.开发安装包管理模块 (7h)
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 51周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第51周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 51 | 开始日期 | 2022-12-19 | 结束日期 | 2022-12-23
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.需求修改 2.配合北京大屏调试过程的问题修改 | 1.业务介绍改成全屏、手势滑动 2.相关视频增加全屏控制 3.平台区轮播图修改成全屏 4.wiki上websocket指令参数文档修改 5.弄外网网络下载uni-app相关安装资源 （7h） | 1.修改主题展示白边问题 (0.5h)
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.首页对接接口 2.账号信息管开发（账号列表、申请列表、平板使用记录） 3.日志管理对接接口 | 1.后台视频上传模拟进度条展示 （1h） |  |  | 新增需求修改： ①区域管理校验设备是否已关联系统 ②平台区单屏设备校验修改 ③专题区工作区设备校验修改 ④上传视频增加压缩id (3h)
3 | 能力展示中心 平板端 | 编码开发 |  |  | 1.源码下载 2.开发环境安装、平板代码打包apk 3.阅读代码，熟悉框架结构 （7.5h） | 1.和平板负责人对接代码 2.和后端对接平板增量下载的参数 3.对接qt增量下载的参数 4.平板代码连接设备本地调试（本地项目无法启动排查） （7h） | 1.排查平板下载到92.7%就无法下载（未解决，网络慢，资源下载太久） （5h） | 1.排查平板下载到92.7%就无法下载bug（已解决） 2.增量下载开发（完成40%） （8h）
4 | 工作研讨 | 工作研讨 | 1.开会 |  |  | 汇报能力展示中心系统开发进度、存在的问题 （1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 52周
中宏立达技术研究院2022年度工作总结——第52周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2022 | 周次 | 52 | 开始日期 | 2022-12-26 | 结束日期 | 2022-12-30
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.大屏增量下载功能验证 |  | 1.大屏禁止触摸放大 (0.5h) | 请病假 | 请病假 | 请病假
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.新增需求修改 |  | 1.安装包上传增加上传进度条 2.修改后台管理系统在火狐低版本浏览器上的兼容性问题 (5.5)
3 | 能力展示中心 平板端 | 编码开发 | 1.新增需求修改 | 新增需求修改： ①.资源增量下载完成 ②.默认欢迎词修改 ③.服务器配置抽离到配置模块中 （8h） | 1.平板端打包，并上传到后台安装包资源 2.测试新安装包功能 (2h)
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 1周
中宏立达技术研究院2023年度工作总结——第1周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2023 | 周次 | 1 | 开始日期 | 2022-01-02 | 结束日期 | 2022-01-06
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.新增需求开发 2.开发 | 元旦放假 | 1.主题样式读取websockct传入的颜色行高的配置 （0.5h） |  |  | 1.视频播放静音修改 2.整理福州和北京windows、linux安装包 （5h）
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.新增需求修改 2.开发账号管理模块（账号列表、申请列表、平板使用记录） |  | 1.账号列表页面布局 2.申请列表页面布局 （7.5h） |  | 1.平板使用记录页面布局 (3h)
3 | 能力展示中心 平板端 | 编码开发 | 1.新增需求修改 2.新增功能测试、打包 |  |  | 主题设置、迎宾区主题设置增加以下功能： 1.字体大小增加下拉选项 2.增加迎宾词颜色配置 3.增加迎宾词行高配置 (8h) | 1.打包，测试新增功能，上传最新安装包至后台 （5h） | 1.安装模拟器，测试平板端键盘上、下、空格、回车键功能 (3h)
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 2周
中宏立达技术研究院2023年度工作总结——第2周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2023 | 周次 | 2 | 开始日期 | 2022-01-09 | 结束日期 | 2022-01-13
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 展区大屏 | 编码开发 | 1.bug修改 2.整理福州和北京大屏安装包 |  |  |  | bug修改： ①专题区主屏轮播图点击失效（触摸屏才会出现） ②专题详情页数据展示错误 ③整理福州和北京大屏安装包 (4h)
2 | 能力展示中心 后台系统 | 编码开发 | 1.新增需求修改 | 1.新增需求修改 ①视频分类删除时判断已存在视频不允许删除 （0.5h）
3 | 能力展示中心 平板端 | 编码开发 | 1.平板模拟键盘操作 2.新增需求修改 | 1.迎宾词回车后无法展示问题排查 2.新增需求修改： ①平板模拟键盘操作（上、下、左、右、空格、回车键）实现ppt翻页（未解决） （7.5h） | 1.平板模拟键盘操作（上、下、左、右、空格、回车键）实现ppt翻页（已解决） (8h) |  | 新增需求修改： ①平台区系统演示增加“回到桌面”功能 （4h） | 新增需求修改： ①系统演示按钮默认展示，不根据数据控制其显示隐藏 ②打包apk （3h）
4 | 人脸识别服务 | 编码开发 | 1.源码部分文件丢失，本地无法启动修改 2.熟悉代码，代码维护 3.开发登录页 4.编写使用文档 |  |  | 1.源码部分文件丢失，本地无法启动修改（已解决） 2.编写使用文档 （8h） |  | 1.开发登录页 2.对接页面接口 （5h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日

## 3周
中宏立达技术研究院2023年度工作总结——第3周
报告人 |  |  | 连雪如 | 职位 | web前端 | 年份 | 2023 | 周次 | 3 | 开始日期 | 2022-01-16 | 结束日期 | 2022-01-20
个人本职工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
1 | 能力展示中心 平板端 | 编码开发 | 1.设备迎宾设置模块开发 4.新增需求修改 | 1.梳理迎宾设置业务需求 2.迎宾设置开发完成30% （7h） | 1.迎宾设置页面布局完成 （8h） | 1.迎宾设置对接接口完成 2.自测、打包 （8h） |  | 1.迎宾设置模块交互及样式优化
2 | 能力展示中心 大屏端 | 编码开发 | 1.大屏资源下载完成展示设备配置的迎宾信息 |  |  |  | 1.大屏资源下载完成后展示设备配置的迎宾信息 2.平板和大屏迎宾信息联调测试 （8h） | 1.整理福州北京更新包
3 | 工作研讨 | 工作研讨 | 1.参加同事的转正汇报 | 1.参加同事的转正汇报 （1h）
分管团队督办工作情况
序号 | 项目名称 | 分类 | 工作安排 | 过程节点完成情况 | [6 empty] | 完成度 | 下一步计划 | 备注
|  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日